**ПРОЕКТ**

***Организация-разработчик и исполнитель проекта:***

Алёхина Виктория Сергеевна - Инициативная группа «АКЦЕНТ» детской общественной организации «Содружество» Кавказского района

***Сроки реализации проекта:*** 01февраля 2014 года — 30 марта 2014 года

***Аннотация проекта:***

Проект направлен на содействие гармонизации межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений посредством проведения комплекса культурно-просветительских мероприятий для учащейся и работающей молодежи Кавказского района.

В рамках проекта предполагается провести заседание круглого стола на тему: «Народы России вместе – или порознь?» с приглашением лидеров детских и молодёжных объединений, студентов, представителей администрации района. Презентация проекта фестиваля национальных культур «Дружба без границ» для местного сообщества. Проведение районного фестиваля «Дружба без границ» для команд учебных заведений Кавказского района.

***Информационное сопровождение*** ***проекта*** будет осуществлено посредством размещения актуальной информации в тематической рубрике на сайте организации, презентации проекта, разработки положения о проведении фестиваля национальных культур «Дружба без границ».

***Описание проблемы.*** Пожалуй, нет необходимости рассказывать, как обострены в стране национальные проблемы, какой бедой оборачивается неуважение к традициям, обычаям, языкам соседствующих народов. Не меньшую беду таит в себе и другая проблема нашего общества – забвение прошлого, национальных традиций молодым поколением. Для многонациональной Кубани, а также Кавказского района вопросы сохранения межнационального согласия, поддержания подлинных( этнических культур, воспитания патриотизма на основе толерантного сознания весьма актуальны.

***Основная цель проекта:***

- сохранение традиций национальных культур России,

Задачи проекта:

- повышение культуры межнационального общения,

- реализация мер по снижению межэтнической напряженности.

- воспитание у молодежи любви к родному краю, уважения к традициям своих предков, дружбе между людьми разных национальностей.

***Методы реализации проекта:***

Разработка положения о проведении фестиваля национальных культур «Дружба без границ».

Проведение жеребьевки между общеобразовательными учреждениями и студенческими командами с целью выбора представляемой на фестивале национальности.

Презентация проекта фестиваля национальных культур «Дружба без границ» для местного сообщества.

Проведение круглого стола на тему: «Народы России вместе – или порознь?»

 К участию в заседании «круглого стола» будут приглашены представители администрации района, управления образования, преподаватели средних и высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, общественных организаций, средств массовой информации и коммуникации, студенты Вузов и Сузов района.

Трансляция видеороликов – 15 сюжетов о национальностях населяющих Краснодарский край.

Экспозиция районного краеведческого музея станицы Кавказской.

Этно выставка учреждений дополнительного образования детей.

Выездная экспозиция картинной галереи станицы Казанской.

«Кулинарная гостиная» - дегустация национальных блюд.

***Программа фестиваля национальных культур «Дружба без границ»***

- Отборочный тур фестиваля национальных культур для команд общеобразовательных учреждений сельских поселений района.

- Отборочный тур для команд общеобразовательных учреждений городских школ и студенческих команд.

- Финал фестиваля национальных культур «Дружба без границ».

- Подведение итогов фестиваля.

- Церемония награждения победителей.

***Календарный план реализации проекта***

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Мероприятия проекта |
| 01 февраля2014г. | Разработка положения фестиваля национальных культур «Дружба без границ» |
|  4 февраля2014г. | Проведение жеребьевки между общеобразовательными учреждениями и студенческими командами |
| 5 февраля2014г. | Презентация проекта фестиваля национальных культур «Дружба без границ» для местного сообщества. |
|  7 февраля2014г. | Круглого стола на тему: « Народы России вместе – или порознь?»  |
|  8-11февраля2014г. | Трансляция видеороликов – 15 сюжетов о национальностях населяющих Краснодарский край. |
| 20 февраля 2014г. | Экспозиция районного краеведческого музея станицы Кавказской |
| 01 марта2014г. | Этно выставка учреждений дополнительного образования детей. |
| 03-07 марта2014г. | Выездная экспозиция картинной галереи станицы Казанской |
| 15 марта2014г. | «Кулинарная гостиная» - дегустация национальных блюд. |
| 21 марта 2014г. | - Отборочный тур фестиваля национальных культур для команд общеобразовательных учреждений сельских поселений района |
| 22 марта2014г. | - Отборочный тур для команд общеобразовательных учреждений городских школ и студенческих команд. |
| 30 марта2014г. | - Финал фестиваля национальных культур «Дружба без границ». |

Контакты руководителя проекта:

Алёхина Виктория Сергеевна

8(918)153-47-92,

Email: vikulya\_alehina97@mail.ru